## Hoja 1
nombre_proyecto | tipo_proyecto | id_proyecto | fecha_proyecto | area | grupo | recurso_tiempo | recurso_costo | recurso_varios | resultado | descripcion_actividad | leccion_aprendida | indicador
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 4 | 1 | 1 | 136000.00 | 5 | exito | Se desarrolla el acta de constitución del proyecto | El tiempo destinado para el desarrollo del acta de constitución del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 4 | 2 | 1 | 136000 | 7 | exito | Se desarrolla el plan para la dirección del proyecto | El presupuesto de costo destinado al desarrollo del plan para la dirección del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 4 | 3 | 155 | 136000 | 7 | exito | Se dirige y gestiona el trabajo del proyecto | El recurso humano destinado para esta actividades fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 4 | 4 | 1 | 136000 | 3 | exito | Se gestiona el conocimiento del proyecto | El tiempo destinado para gestionar el conocimiento del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 4 | 5 | 155 | 136000 | 4 | exito | Se monitorea y controla el Trabajo del Proyecto | El presupuesto de costo destinado al monitoreo y control del trabajo del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 4 | 6 | 3 | 136000 | 7 | exito | Se realiza el control integrado del proyecto | El recurso humano destinado para realizar el controlo integrado del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 4 | 7 | 1 | 136000 | 2 | exito | Se cierra el proyecto | El tiempo destinado para realizar el cierre del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 5 | 1 | 5 | 160000 | 4 | exito | Se planifica la gestión del alcance | El presupuesto de costo destinado a planificar la gestión del alcance del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 5 | 2 | 10 | 160000 | 5 | exito | Se recopilan los requisitos | El recurso humano destinado para recopilar los requisitos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 5 | 3 | 5 | 160000 | 4 | exito | Se define el alcance | El tiempo destinado para definir el alcance del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 5 | 4 | 13 | 160000 | 7 | exito | Se crea la EDT/WBS | El presupuesto de costo destinado a crear la EDT/WBS del del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 5 | 5 | 2 | 160000 | 6 | exito | Se valida el alcance | El recurso humano destinado para validar el alcance del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 5 | 6 | 5 | 160000 | 4 | exito | Se controla el alcance | El tiempo destinado para controlar el alcance del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 6 | 1 | 5 | 122000 | 11 | exito | Se planifica la gestión del cronograma | El presupuesto de costo destinado a planificar la gestión del cronograma del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 6 | 2 | 7 | 122000 | 8 | exito | Se definen las actividades | El recurso humano destinado para definir las actividades del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 6 | 3 | 5 | 122000 | 8 | exito | Se secuencian las actividades | El tiempo destinado para secuenciar las actividades del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 6 | 4 | 5 | 122000 | 15 | exito | Se estiman la duración de las actividades | El presupuesto de costo destinado a estimar la duración de las actividades del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 6 | 5 | 5 | 122000 | 8 | exito | Se desarrolla el cronograma | El recurso humano destinado para desarrollar el cronograma del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 6 | 6 | 155 | 122000 | 8 | exito | Se controla el cronograma | El tiempo destinado para controlar el cronograma del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 7 | 1 | 5 | 195000 | 10 | exito | Se planifica la gestión de los costos | El presupuesto de costo destinado a planificar la gestión de los costos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 7 | 2 | 5 | 195000 | 10 | exito | Se estiman los costos | El recurso humano destinado para estimar los costos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 7 | 3 | 2 | 195000 | 2 | exito | Se determina el presupuesto | El tiempo destinado para determinar el presupuesto del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 7 | 4 | 5 | 195000 | 4 | exito | Se controlan los costos | El presupuesto de costo destinado a controlar los costos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 8 | 1 | 3 | 191000 | 3 | exito | Se planifica la gestión de la calidad | El recurso humano destinado para planificar la gestión de la calidad del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 8 | 2 | 3 | 191000 | 3 | exito | Se gestiona la calidad | El tiempo destinado para gestionar la calidad del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 8 | 3 | 14 | 191000 | 2 | exito | Se controla la calidad | El presupuesto de costo destinado a controlar la calidad del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 9 | 1 | 3 | 50000 | 5 | exito | Se planifica la gestión de recursos | El recurso humano destinado para planificar la gestión de recursos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 9 | 2 | 3 | 50000 | 10 | exito | Se estiman los recursos de las actividades | El tiempo destinado para estimar los recursos de las actividades del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 9 | 3 | 3 | 50000 | 3 | exito | Se adquieren los recursos | El presupuesto de costo destinado a adquirir los recursos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 9 | 4 | 4 | 50000 | 8 | exito | Se desarrolla el equipo | El recurso humano destinado para desarrollar el equipo del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 9 | 5 | 155 | 50000 | 3 | exito | Se dirige al equipo | El tiempo destinado para dirigir al equipo del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 9 | 6 | 3 | 50000 | 8 | exito | Se controlan los recursos | El presupuesto de costo destinado a controlar los recursos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 10 | 1 | 2 | 100000 | 25 | exito | Se planifican la gestión de las comunicaciones | El recurso humano destinado para planificar la gestión de las comunicaciones del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 10 | 2 | 2 | 100000 | 5 | exito | Se gestionan las comunicaciones | El tiempo destinado para gestionar las comunicaciones del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 10 | 3 | 155 | 100000 | 5 | exito | Se monitorean las comunicaciones | El presupuesto de costo destinado a monitorear las comunicaciones del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 11 | 1 | 3 | 74000 | 6 | exito | Se planifica la gestión de los riesgos | El recurso humano destinado para planificar la gestión de los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 11 | 2 | 2 | 74000 | 6 | exito | Se identifican los riesgos | El tiempo destinado para identificar los riesgos del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 11 | 3 | 4 | 74000 | 5 | exito | Se realiza el analisis cualitativo de los riesgos | El presupuesto de costo destinado a realizar el analisis cualitativo de los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 11 | 4 | 2 | 74000 | 5 | exito | Se realiza el analisis cuantitativo de los riesgos | El recurso humano destinado para realizar el analisis cuantitativo de los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 11 | 5 | 2 | 74000 | 5 | exito | Se planifican la respuesta a los riesgos | El tiempo destinado para planificar la respuesta a los riesgos del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 11 | 6 | 1 | 74000 | 23 | exito | Se implementa la respuesta a los riesgos | El presupuesto de costo destinado a implementar la respuesta a los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 11 | 7 | 155 | 74000 | 5 | exito | Se monitorean los riesgos | El recurso humano destinado para monitorear los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 12 | 1 | 2 | 137000 | 2 | exito | Se planifica la gestión de las adquisiciones | El tiempo destinado para planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 12 | 2 | 2 | 137000 | 2 | exito | Se efectuan las adquisiciones | El presupuesto de costo destinado a efectuar las adquisiciones del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 12 | 3 | 16 | 137000 | 2 | exito | Se controlan las adquisiciones | El recurso humano destinado para controlar las adquisiciones del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 13 | 1 | 2 | 73000 | 6 | exito | Se identifican los interesados | El tiempo destinado para identificar los interesados del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 13 | 2 | 2 | 73000 | 6 | exito | Se planifica el involucramiento de los interesados | El presupuesto de costo destinado a planificar el involucramiento de los interesados del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 13 | 3 | 13 | 73000 | 6 | exito | Se gestiona la participación de los interesados | El presupuesto de costo destinado a gestionar la participación de los interesados del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 13 | 4 | 155 | 73000 | 5 | exito | Se monitorea el involucramiento de los interesados | El tiempo destinado para monitorear el involucramiento de los interesados del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 4 | 1 | 5 | 176431.93 | 1 | fracaso | Se desarrolla el acta de constitución del proyecto | Faltó recurso humano para poder cumplir esta actividad | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 5 | 1 | 3 | 176431.93 | 10 | fracaso | Se planifica la gestión del alcance | Hubo demasiado personal en la elaboración de esta actividad, con mucho menos se podría cumplir con respecto al tiempo estimado | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 5 | 2 | 1 | 247927.23 | 5 | fracaso | Se recopilan los requisitos | Faltó más recurso de tiempo, el equipo se llevó más de lo planeado | El factor en recurso tiempo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 5 | 3 | 1 | 424359.16 | 3 | fracaso | Se define el alcance | Faltó más recurso de tiempo, el equipo se llevó más de lo planeado | El factor en recurso tiempo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 5 | 4 | 2 | 424359.16 | 2 | fracaso | Se recopilan los requisitos | Faltó contratar más recurso humano | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 6 | 1 | 5 | 100000 | 6 | fracaso | Se planifica la gestión del cronograma | El presupuesto destinado para esta actividad no fué suficiente | El factor en recurso costo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 7 | 1 | 1 | 300000 | 5 | fracaso | Se planifica la gestión de los costos | Faltó contratar más recurso humano | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 7 | 2 | 2 | 495854.45 | 10 | fracaso | Se estiman los costos | Fué mucho recurso de costos para esta actividad | El factor en recurso costo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 7 | 3 | 1 | 424359.16 | 2 | fracaso | Se determina el presupuesto | Faltó contratar más recurso humano | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 8 | 1 | 2 | 247927.23 | 5 | fracaso | Se planifica la gestión de la calidad | Hubo demasiado personal en la elaboración de esta actividad, con mucho menos se podría cumplir con respecto al tiempo estimado | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 8 | 2 | 3 | 495854.46 | 1 | fracaso | Se gestiona la calidad | Faltó contratar más recurso humano | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 9 | 1 | 1 | 655000 | 2 | fracaso | Se planifica la gestión de recursos | Fué mucho recurso de costos para esta actividad | El factor en recurso costo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 9 | 2 | 1 | 467892 | 10 | fracaso | Se estiman los recursos de las actividades | Hubo demasiado personal en la elaboración de esta actividad, con mucho menos se podría cumplir con respecto al tiempo estimado | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 9 | 3 | 1 | 956564 | 6 | fracaso | Se adquieren los recursos | Fué mucho recurso de costos para esta actividad | El factor en recurso costo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 9 | 4 | 1 | 400000 | 20 | fracaso | Se desarrolla el equipo | Faltó más recurso de tiempo, el equipo se llevó más de lo planeado | El factor en recurso tiempo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 9 | 5 | 1 | 376512 | 23 | fracaso | Se dirige al equipo | Hubo demasiado personal en la elaboración de esta actividad, con mucho menos se podría cumplir con respecto al tiempo estimado | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 9 | 6 | 1 | 421345 | 1 | fracaso | Se controlan los recursos | Faltó contratar más recurso humano y el tiempo no fué suficiente | El factor en recurso tiempo y recurso humano fueron indicadores negativos para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 10 | 1 | 2 | 267915.1567 | 4 | fracaso | Se planifican la gestión de las comunicaciones | El presupuesto destinado para esta actividad no fué suficiente | El factor en recurso costo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 10 | 2 | 2 | 267915.1567 | 4 | fracaso | Se gestionan las comunicaciones | Muy poco tiempo estimado para la actividad | El factor en recurso tiempo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 10 | 3 | 1 | 267915.1567 | 3 | fracaso | Se monitorean las comunicaciones | Muy poco tiempo estimado para la actividad | El factor en recurso tiempo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 11 | 1 | 1 | 424359.16 | 1 | fracaso | Se planifica la gestión de los riesgos | Faltó contratar más personal | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 11 | 2 | 1 | 176431.93 | 2 | fracaso | Se identifican los riesgos | Faltó contratar más personal | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 11 | 3 | 1 | 247927.23 | 3 | fracaso | Se realiza el analisis cualitativo de los riesgos | El tiempo no fué suficiente | El factor en recurso tiempo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 11 | 4 | 1 | 247927.23 | 7 | fracaso | Se realiza el analisis cuantitativo de los riesgos | Faltó contratar más recurso humano | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 11 | 5 | 1 | 424359.16 | 8 | fracaso | Se planifican la respuesta a los riesgos | Mucho presupuesto destinado a esta actividad | El factor en recurso costo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 12 | 1 | 1 | 141453.0533 | 9 | fracaso | Se planifica la gestión de las adquisiciones | Muy poco tiempo estimado para la actividad | El factor en recurso tiempo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 12 | 2 | 2 | 141453.0533 | 4 | fracaso | Se efectuan las aquisiciones | El tiempo no fué suficiente | El factor en recurso tiempo fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Sistema de movilidad | transporte | 2 | 2021 | 12 | 3 | 2 | 141453.0533 | 32 | fracaso | Se controlan las adquisiciones | Hubo demasiado personal en la elaboración de esta actividad, con mucho menos se podría cumplir con respecto al tiempo estimado | El factor en recurso humano fue un indicador negativo para esta actividad, haciendo que fracase
Proyecto Inmobiliario | construccion | 5 | 2019 | 4 | 1 | 640 | 37191319.962 | 10 | fracaso
Proyecto Hardware | Tecnologia | 6 | 2018 | 4 | 1 | 540 | 1643903.4 | 8 | fracaso
API Two | Desarrollo de software | 7 | 2020 | 7 | 2 | 207 | 1300000 | 6 | fracaso | Se estiman los costos | El presupuesto no fué suficiente | recurso de costo
API Two | Desarrollo de software | 7 | 2020 | 8 | 1 | 195 | 5000000 | 6 | exito | Se planifica la gestión de la calidad | El presupuesto de costo destinado a controlar la calidad del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API Two | Desarrollo de software | 7 | 2020 | 9 | 1 | 20 | 10200000 | 6 | fracaso | Se planifica la gestión de recursos | Muy poco tiempo estimado para esta actividad | recurso de tiempo
API Two | Desarrollo de software | 7 | 2020 | 4 | 3 | 207 | 13101000 | 6 | exito | Se dirige y gestiona el trabajo del proyecto | El presupuesto de costo destinado a controlar la calidad del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 600000 | 5 | fracaso | Se desarrolla el acta de constitución del proyecto | El presupuesto para esta actividad fué demasiado | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 4 | 2 | 1 | 136000 | 2 | fracaso | Se desarrolla el plan para la dirección del proyecto | El personal contratado para esta actividad no fué suficiente | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 4 | 3 | 100 | 136000 | 7 | fracaso | Se dirige y gestiona el trabajo del proyecto | El tiempo destinado a esta actividad no fué suficiente | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 4 | 4 | 9 | 136000 | 3 | fracaso | Se gestiona el conocimiento del proyecto | Fué demasiado tiempo estimado para esta actividad | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 4 | 5 | 155 | 136000 | 20 | fracaso | Se monitorea y controla el Trabajo del Proyecto | Mucho personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 4 | 6 | 3 | 100000 | 7 | fracaso | Se realiza el control integrado del proyecto | El presupuesto no fué suficiente | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 4 | 7 | 1 | 136000 | 9 | fracaso | Se cierra el proyecto | Demasiado personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 5 | 1 | 5 | 300000 | 4 | fracaso | Se planifica la gestión del alcance | El presupuesto fué demasiado | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 5 | 2 | 3 | 160000 | 5 | fracaso | Se recopilan los requisitos | Muy poco tiempo estimado para esta actividad | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 5 | 3 | 5 | 400000 | 4 | fracaso | Se define el alcance | El presupuesto fué demasiado | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 5 | 4 | 20 | 160000 | 7 | fracaso | Se crea la EDT/WBS | Demasiado tiempo estimado | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 5 | 5 | 2 | 160000 | 1 | fracaso | Se valida el alcance | Poco personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 5 | 6 | 5 | 160000 | 13 | fracaso | Se controla el alcance | Demasiado personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 6 | 1 | 5 | 700000 | 11 | fracaso | Se planifica la gestión del cronograma | El presupuesto de costo destinado estuvo muy alto | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 6 | 2 | 1 | 122000 | 2 | fracaso | Se definen las actividades | El tiempo destinado no fué lo suficiente para completar la actividad | Recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 6 | 3 | 5 | 80000 | 8 | fracaso | Se secuencian las actividades | El costo de presupuesto no fué suficiente | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 6 | 4 | 5 | 122000 | 2 | fracaso | Se estiman la duración de las actividades | El personal contratado no fué suficiente | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 6 | 5 | 1 | 122000 | 8 | fracaso | Se desarrolla el cronograma | El tiempo destinado no fue suficiente | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 6 | 6 | 155 | 500000 | 8 | fracaso | Se controla el cronograma | El costo de presupuesto fué muy alto | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 7 | 1 | 5 | 195000 | 30 | fracaso | Se planifica la gestión de los costos | Mucho personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 7 | 2 | 10 | 195000 | 10 | fracaso | Se estiman los costos | El tiempo destinado fué demasiado | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 7 | 3 | 2 | 195000 | 10 | fracaso | Se determina el presupuesto | Mucho personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 7 | 4 | 20 | 195000 | 4 | fracaso | Se controlan los costos | El tiempo destinado fué demasiado | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 8 | 1 | 3 | 100000 | 3 | fracaso | Se planifica la gestión de la calidad | El recurso de costo destinado no fué fuciente | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 8 | 2 | 3 | 500000 | 3 | fracaso | Se gestiona la calidad | El presupuesto de costo fué demasiado | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 8 | 3 | 14 | 191000 | 20 | fracaso | Se controla la calidad | Mucho personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 9 | 1 | 3 | 30000 | 5 | fracaso | Se planifica la gestión de recursos | Recurso de presupuesto de costo insuficiente | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 9 | 2 | 20 | 50000 | 10 | fracaso | Se estiman los recursos de las actividades | Demasiado recurso de tiempo | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 9 | 3 | 3 | 50000 | 1 | fracaso | Se adquieren los recursos | Personal contratado insuficiente | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 9 | 4 | 1 | 50000 | 8 | fracaso | Se desarrolla el equipo | Insuficiente recurso de tiempo | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 9 | 5 | 200 | 50000 | 3 | fracaso | Se dirige al equipo | Demasiado tiempo estimado | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 9 | 6 | 3 | 300000 | 8 | fracaso | Se controlan los recursos | Demasiado recurso de costos | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 10 | 1 | 2 | 900000 | 25 | fracaso | Se planifican la gestión de las comunicaciones | Demasiado recurso de costos | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 10 | 2 | 2 | 100000 | 10 | fracaso | Se gestionan las comunicaciones | Demasiado personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 10 | 3 | 20 | 100000 | 5 | fracaso | Se monitorean las comunicaciones | recurso de tiempo insuficiente | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 11 | 1 | 3 | 50000 | 6 | fracaso | Se planifica la gestión de los riesgos | Recurso de presupuesto de costo insuficiente | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 11 | 2 | 30 | 74000 | 6 | fracaso | Se identifican los riesgos | Demasiado tiempo estimado | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 11 | 3 | 4 | 1000000 | 5 | fracaso | Se realiza el analisis cualitativo de los riesgos | Demasiado recurso de costos | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 11 | 4 | 2 | 74000 | 1 | fracaso | Se realiza el analisis cuantitativo de los riesgos | Personal contratado insuficiente | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 11 | 5 | 2 | 74000 | 20 | fracaso | Se planifican la respuesta a los riesgos | Mucho personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 11 | 6 | 1 | 74000 | 1 | fracaso | Se implementa la respuesta a los riesgos | Personal contratado insuficiente | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 11 | 7 | 155 | 300000 | 5 | fracaso | Se monitorean los riesgos | Demasiado recurso de costos | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 12 | 1 | 2 | 500000 | 2 | fracaso | Se planifica la gestión de las adquisiciones | Demasiado recurso de costos | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 12 | 2 | 10 | 137000 | 2 | fracaso | Se efectuan las adquisiciones | Demasiado tiempo estimado | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 12 | 3 | 1 | 137000 | 2 | fracaso | Se controlan las adquisiciones | recurso de tiempo insuficiente | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 13 | 1 | 2 | 73000 | 20 | fracaso | Se identifican los interesados | Mucho personal contratado | recurso humano
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 13 | 2 | 2 | 400000 | 6 | fracaso | Se planifica el involucramiento de los interesados | Demasiado recurso de costos | recurso de costo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 13 | 3 | 5 | 73000 | 6 | fracaso | Se gestiona la participación de los interesados | recurso de tiempo insuficiente | recurso de tiempo
API Three | Desarrollo de software | 3 | 2017 | 13 | 4 | 155 | 73000 | 14 | fracaso | Se monitorea el involucramiento de los interesados | Mucho personal contratado | recurso humano
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 4 | 1 | 6 | 1600000 | 2 | exito | Se desarrolla el acta de constitución del proyecto | El tiempo destinado para el desarrollo del acta de constitución del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 4 | 2 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se desarrolla el plan para la dirección del proyecto | El presupuesto de costo destinado al desarrollo del plan para la dirección del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 4 | 3 | 3 | 800000 | 1 | exito | Se dirige y gestiona el trabajo del proyecto | El recurso humano destinado para esta actividades fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 4 | 4 | 3 | 800000 | 1 | exito | Se gestiona el conocimiento del proyecto | El tiempo destinado para gestionar el conocimiento del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 4 | 5 | 2 | 800000 | 1 | exito | Se monitorea y controla el Trabajo del Proyecto | El presupuesto de costo destinado al monitoreo y control del trabajo del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 4 | 6 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se realiza el control integrado del proyecto | El recurso humano destinado para realizar el controlo integrado del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 4 | 7 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se cierra el proyecto | El tiempo destinado para realizar el cierre del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 5 | 1 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se planifica la gestión del alcance | El presupuesto de costo destinado a planificar la gestión del alcance del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 5 | 2 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se recopilan los requisitos | El recurso humano destinado para recopilar los requisitos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 5 | 3 | 3 | 800000 | 1 | exito | Se define el alcance | El tiempo destinado para definir el alcance del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 5 | 4 | 3 | 2400000 | 3 | exito | Se crea la EDT/WBS | El presupuesto de costo destinado a crear la EDT/WBS del del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 5 | 5 | 3 | 2400000 | 3 | exito | Se valida el alcance | El recurso humano destinado para validar el alcance del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 5 | 6 | 3 | 2400000 | 3 | exito | Se controla el alcance | El tiempo destinado para controlar el alcance del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 6 | 1 | 2 | 800000 | 1 | exito | Se planifica la gestión del cronograma | El presupuesto de costo destinado a planificar la gestión del cronograma del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 6 | 2 | 3 | 800000 | 1 | exito | Se definen las actividades | El recurso humano destinado para definir las actividades del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 6 | 3 | 2 | 800000 | 1 | exito | Se secuencian las actividades | El tiempo destinado para secuenciar las actividades del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 6 | 4 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se estiman la duración de las actividades | El presupuesto de costo destinado a estimar la duración de las actividades del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 6 | 5 | 4 | 2400000 | 3 | exito | Se desarrolla el cronograma | El recurso humano destinado para desarrollar el cronograma del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 6 | 6 | 5 | 2400000 | 3 | exito | Se controla el cronograma | El tiempo destinado para controlar el cronograma del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 7 | 1 | 2 | 800000 | 1 | exito | Se planifica la gestión de los costos | El presupuesto de costo destinado a planificar la gestión de los costos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 7 | 2 | 2 | 800000 | 1 | exito | Se estiman los costos | El recurso humano destinado para estimar los costos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 7 | 3 | 2 | 800000 | 1 | exito | Se determina el presupuesto | El tiempo destinado para determinar el presupuesto del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 7 | 4 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se controlan los costos | El presupuesto de costo destinado a controlar los costos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 8 | 1 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se planifica la gestión de la calidad | El recurso humano destinado para planificar la gestión de la calidad del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 8 | 2 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se gestiona la calidad | El tiempo destinado para gestionar la calidad del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 8 | 3 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se controla la calidad | El presupuesto de costo destinado a controlar la calidad del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 9 | 1 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se planifica la gestión de recursos | El recurso humano destinado para planificar la gestión de recursos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 9 | 2 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se estiman los recursos de las actividades | El tiempo destinado para estimar los recursos de las actividades del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 9 | 3 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se adquieren los recursos | El presupuesto de costo destinado a adquirir los recursos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 9 | 4 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se desarrolla el equipo | El recurso humano destinado para desarrollar el equipo del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 9 | 5 | 4 | 2400000 | 3 | exito | Se dirige al equipo | El tiempo destinado para dirigir al equipo del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 9 | 6 | 4 | 2400000 | 3 | exito | Se controlan los recursos | El presupuesto de costo destinado a controlar los recursos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 10 | 1 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se planifican la gestión de las comunicaciones | El recurso humano destinado para planificar la gestión de las comunicaciones del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 10 | 2 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se gestionan las comunicaciones | El tiempo destinado para gestionar las comunicaciones del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 10 | 3 | 4 | 2400000 | 3 | exito | Se monitorean las comunicaciones | El presupuesto de costo destinado a monitorear las comunicaciones del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 11 | 1 | 2 | 1600000 | 2 | exito | Se planifica la gestión de los riesgos | El recurso humano destinado para planificar la gestión de los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 11 | 2 | 2 | 1600000 | 2 | exito | Se identifican los riesgos | El tiempo destinado para identificar los riesgos del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 11 | 3 | 2 | 1600000 | 2 | exito | Se realiza el analisis cualitativo de los riesgos | El presupuesto de costo destinado a realizar el analisis cualitativo de los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 11 | 4 | 2 | 2400000 | 3 | exito | Se realiza el analisis cuantitativo de los riesgos | El recurso humano destinado para realizar el analisis cuantitativo de los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 11 | 5 | 3 | 2400000 | 3 | exito | Se planifican la respuesta a los riesgos | El tiempo destinado para planificar la respuesta a los riesgos del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 11 | 6 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se implementa la respuesta a los riesgos | El presupuesto de costo destinado a implementar la respuesta a los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 11 | 7 | 5 | 2400000 | 3 | exito | Se monitorean los riesgos | El recurso humano destinado para monitorear los riesgos del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el costo y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 12 | 1 | 4 | 1600000 | 2 | exito | Se planifica la gestión de las adquisiciones | El tiempo destinado para planificar la gestión de las adquisiciones del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 12 | 2 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se efectuan las adquisiciones | El presupuesto de costo destinado a efectuar las adquisiciones del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y recurso humano destinado | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 12 | 3 | 5 | 2400000 | 3 | exito | Se controlan las adquisiciones | El recurso humano destinado para controlar las adquisiciones del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el tiempo y costo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 13 | 1 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se identifican los interesados | El tiempo destinado para identificar los interesados del proyecto fue el correcto, así como el costo de esta actividad y el recurso humano destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 13 | 2 | 5 | 2400000 | 3 | exito | Se planifica el involucramiento de los interesados | El presupuesto de costo destinado a planificar el involucramiento de los interesados del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 13 | 3 | 6 | 2400000 | 3 | exito | Se gestiona la participación de los interesados | El presupuesto de costo destinado a gestionar la participación de los interesados del proyecto fue el correcto, así como también lo fueron el recurso humano y tiempo destinados | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
Teleco Tigo | Telecomunicaciones | 4 | 2020 | 13 | 4 | 3 | 1600000 | 2 | exito | Se monitorea el involucramiento de los interesados | El tiempo destinado para monitorear el involucramiento de los interesados del proyecto fue el correcto, así como el número de personas y el costo de esta actividad | Los recursos en base a tiempo, costo y número de personas fueron indicadores positivos para el resultado de esta actividad
API One | Desarrollo de software | 1 | 2020 | 5 | 3 | 15 | 1000000 | 10 | fracaso | SE construyó importante módulo del aplicativo. Recursos varios: desarrolladores | Menos dinero huibiese bastado | Presupuesto
GOW SE | Desarrollo de Videojuegos | 8 | 2024 | 4 | 1 | 10 | 1000000 | 1 | exito | Se plantea la idea base del videojuego | El número de días fue el correcto | Tiempo
Woden's Journey | Desarrollo de Videojuegos | 9 | 2024 | 4 | 1 | 30 | 10000000 | 5 | exito | Se determinaron las mecánicas del videojuego | El presupuesto y el número de días fue el correcto | Tiempo y presupuesto
GOW SE | Desarrollo de Videojuegos | 8 | 2024 | 4 | 2 | 30 | 9000000 | 3 | fracaso | Se definen los modelos de los personajes | Se necesita más personal, por ende, más presupuesto | Presupuesto y Recursos varios (personal)